## META PLAN DE ACCIÓN 2023
META PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2023
Código: PMI-PL-02 | Versión: 05 |  | Fecha de emisión: 04/04/2023 |  | Página: 1 de 2
DOCUMENTO CONTROLADO |  | Objetivo Específicos | Requiere recursos de Inversion | Nombre del indicador | Formula | linea base 2023 | meta 2023 | abril |  | agosto |  | diciembre |  | % Logro abril | % Logro agosto | % Logro diciembre | INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | ANALISIS DE PRODUCTOS ENTREGADOS Y GESTIONES ADELANTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META |  |  | SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO | Porcentaje de Meta alcanzada (acumulada) | % EFICACIA | perspectiva estrategica
RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [16 empty] | ACTIVIDADES | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año)
Nombre del proceso | Objetivo General | Realizar Seguimientos trimestrales al Plan de Acción y anual al Plan Estratégico | No | Porcentaje de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Planes de Acción | Indicadores Plan estratégico con seguimiento y control | 100% | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  |  | 100% | 66.67% |  | Se solicito el seguimientoa todas las dependencias, del segundo cuatrimestre según la politica de la entidad, ddonde solicitamos el plan de acción y la matriz de riesgo para ser entregado hasta el 5 de septiembre del año en curso | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se enviaron los oficios y se recopilo las matrices con las evidencias enviadas a tiempo. |  | 66.67% | 100% | realizar el seguimeinto y enviar los informes a tiempo a la gerencia para que puedan tomar decisiones a tiempo, tarea que sea vuelto muy dificil por el incumplimiento de la mayoria de los procesos.
PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Garantizar que la gestión de la estructura tarifaria, la viabilización de proyectos de inversión, la información asociada y la gestión comunitaria institucional, se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas de la organización. |  |  |  | Total de indicadores del Plan Estratégico |  |  | 3 |  | 3
|  | Inscribir el 100% de los tramites de la empresa en la plataforma SUIT | No | Porcentaje de trámites inscritos en la plataforma SUIT | Total cargues mensuales de trámites de la Empresa | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Se hizo la solicitud de reporte de información de trámites a los procesos competentes, para el cargue en la plataforma del SUIT. * Se realizo el cargue en el aplicativo, de los dos (2) trámites inscritos al proceso de Planeacion Técnica y Ambiental y el de los trece (13) tramites correpondientes a la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Cliente, es de resaltar que dichos cargues corresponden a los periodos reportados por los procesos, como son: para *planeación técnica y ambiental los meses de mayo , junio, julio y agosto de 2023 y en la subgerencia de comercialización de servicios y atención al cliente los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2023, dicho cargue esta soportado con la información entregada por cada proceso en el tramite respectivo y el mes correspondiente. Ademas para este reporte la subgerencia de comercialización de servicios y atención al cliente, entregó evidencias en los diferentes tramites para los periodos informados. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se realizó desde el Proceso de Planeación Corporativa la Gestión para contar con la información requerida para los cargues al Aplicativo SUITde los meses correspondientes al segundo cuatrimestre 2023, La Empresa cuenta con 15 trámites inscritos, donde dos (2) trámites los reporta el proceso de Planeación Técnica y Ambiental y los otros trece (13) son competencia de la Subgerencia de Comercialización De Servicios Y Atención Al Cliente, es indispensable reportar la información de manera mensual para tener el cargue de los cuatro meses reportados en este segundo cuatrimestre de la actual vigencia, lo anterior para su efectiva públicación y tener dispuesto el aplicativo SUIT, con la información requerida desde el nivel central . | Se cuenta con las certificaciones de los tramites reportados por el proceso de Planeación Técnica y Ambiental y de la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Cliente, además esta última subgerencia para este cuatrimestre, entregó los soportes y evidencias de los tramites reportados, y se encuentran archivados en el Expediente de Tramites SUIT 2023, y en el equipo dispuesto para el P.u responsable del cargue, de la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional, proceso planeación corporativa, se puede evidenciar los cargues correspondientes en el aplicativo dispuesto por el DNP. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit , (se evía escaneo en PDF de las evidencias del proceso). | 66.67% | 100% | Realizar seguimiento y cargue a los quince (15) trámites inscritos en la plataforma SUIT, los 12 meses de la vigencia, y reportarlo cuatrimestralmente.
[5 empty] | Trámites inscritos en la Plataforma SUIT | 16 |  | 15 |  | 15
|  | Presentar la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Departamental y la Audiencia Pública a la comunidad. | No | Número de Rendiciones de cuenta y Audiencias Públicas presentadas | Rendiciones de cuentas y audiencias públicas presentadas | 2 | 2 | 1 | 50% | 2% | 100% |  |  | 50% | 100% |  | Se realizó la Rendición de Cuentas a la Contraloría General del Quindio en la plataforma SIA dando cumpliemiento a todo lo requerido en la Resolución 008 de 2023. Se realizó la Audiencia Pública de la Rendición de la cuenta el día 19 de julio de 2023. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se realizó de forma satisfactoria las dos actividades propuestas para la Rendición de la cuenta. Se cargó a la plataforma de la Contraloría cada uno de los formatos solicitados dentro del plazo estabelcido para tal fin. De igual forma, se realizó de forma exitosa la audiencia pública de rendición de cuentas. | Se envia adjunto el radicado de la cuenta a la Contraloría y el link del Informe de la Audiencia Pública de Rendición d eceuntas vigencia 2022 es el siguiente: https://www.epq.gov.co/images/PLANEACION/2023/informe-rendicion-de-ctas-2022.pdf | 100% | 100% | Se han alcanzado las metas propuestas
[6 empty] | 65 |  | 2 |  | 2%
PLANEACIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL | Formulación, seguimiento y control de los grandes programas rectores de los servicios de acueducto y alcantarillado a cargo de la entidad, garantizado el cumplimiento de requisitos legales y metodológicos | Actualizar el PMAA incorporando el plan integral.los compromisos de POIR, PSMV , PUEAA y plan de riesgos. | No | Numero de planes actualizados | Planes actualizados | 3 | 6 | 0 | 0% | 1 | 1667% |  |  | 0% | 17% |  | Se actualizó el seguimiento a los POIR de los 9 municipios, con los contratos ejecutados hasta el 2023 | 2023-01-01 | 2023-08-30 | Se actualizó el seguimiento a los POIR de los 9 municipios, con los contratos ejecutados hasta el 2023 | En los archivos de la Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional reposan los planos y cuadros con sus respectivos avances correspondiente a los seguimientos de los POIR. Radicado de oficio E02307-23 | 17% | 17% | Tener actualizado el poir de los Municipios
|  | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos | No | Numero de seguimientos del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos | Seguimientos realizados al psmv | 18 | 18 | 9 | 50% | 0 |  |  |  | 100% | 0% |  | no se realizo actividad | 2023-01-01 | 2023-04-30 | no se realizo actividad | En los archivos de la Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional reposan el oficio remisorio con sus respectivos anexos corerespondiente a los seguientos de los PSMV. Radicado de oficio E02307-23 | 100% | 100% | realizar las actividades
|  | Seguimiento del Programa de ahorro y uso eficiente del agua | No | Número de seguimiento del Programa de ahorro y uso eficiente del agua | Seguimientos realizados al PUEAA | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 |  |  |  | 100% | 0% |  | no se realizo actividad | 2023-01-01 | 2023-04-30 | no se realizo actividad | El plan actualizado fue entregado a la CRQ mediante oficio remisorio con radicado 0772 de 2023 y el seguimiento al plan reposa en el archivo docuemental de la Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institutcional | 100% | 100% | realizar las actividades
GESTIÓN DE CALIDAD | Garantizar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la norma NTC GP 1000:2009. | actualizar y aplicar el sistema de gestion de calidad. | No | Nivel de apropiación del SGC | N.procesos con sistema implementado | 75% | 100% | 3 | 15.79% | 5 | 26.32% |  |  | 15.79% | 26.32% |  | Actualización de Manuales de procesos y Procedimientos y sus diferentes documentos como protocolos, Guias, Formatos, instructivos, politicas, planes y demas documentos propios de cada Proceso de la Entidad , se han realizado observaciones a cada proceso para que las actualizaciones esten articuladas desde: el marco de MIPG, la parte técnica del proceso, el real hacer del proceso, la normatividad vigente, la actualización de responsabilidad basado en la nueva Reestructuración de EPQ y manual de funciones. Se hizo acompañamiento algunas areas como la *Subgerencia Administrativa y Financiera , donde se normalizo documentos de los siguientes procesos: ( *Gestión Aministrativa en el Area Documental, *Presupuesto Y *Contabilidad) para la *Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al cliente, se normalizo un (1) procedimiento el cual es nuevo ya que viene trasladado de otro proceso, en la *Subgerencia de Servicios Públicos se elaboró, normalizó y socializó el Manual de Operación de Acueducto, para la *Oficina de Control Disciplinario Interno se realizo actualización bajo los nuevos lineamientos normativos y se hizo normalización del Manual Disciplinario Y para la *Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional se normalizó documentos en los procesos de: ( *Laboratorio de ensayo y calidad de agua, *Planeación Técnica y Ambiental), también se actualizo, normalizo, aprobo y publico la Poltica para la Administración de Riegos. Se realizaron entregas mediante correo digital , whatsaap y/o medio fisico, al area respectiva, se dejadocumentos en archivo fisico, la Nash y/o digital , cabe anotar que se utilizó el formato de solicitud de emisión para la normalización y socialización de los documentos, dejando identificado si eran actualizados , elaborados o cancelados . | 2023-05-01 | 2023-08-31 | La meta alcanzada de mayo - agosto de 2023 es de 26,32% , lo que muestra un avance superior de cumplimiento para el tiempo reportado, ya que para los 12 meses del año se tiene una meta calculada del 25% (=100% Meta 2023-75% Linea Base 2022). Cabe resaltar que se ha venido dando cumplimiento en la actualización y aplicación del SGC como se evidencia en las actividades reportadas, y es de resaltar que con el nuevo sistema de Nexis se debe ampliar el alcance de la meta ya que requieren muchos procedimientos y registros ser ajustados y actualizados nuevamente. | Las evidencias reposan en archivos fisicos expedientes del SGC, y/o digitales del Proceso de Planeación Corporativa de la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional, el cual tiene a disposición el email exclusivo para el SGC , calidadepq@gmail.com, tambien en documentos publicados en la pagina de epq en algunos link: como https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales/politicas-planes-y-programas.html , https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/politicas-planes-y-programas.html, https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales/politicas-planes-y-programas.html, https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-anticorrupcion.html Se hace entrega de evidencia en un archivo con documentos en PDF debidamente normalizados desde el proceso competente y de los pantallazos de la Gestión realizada por email. Cabe resaltar que la evidencia se esta cargando en una Unidad de Almacenamiento compartido, llamada Nash. | 42.11% | 100% | Basados en que la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTC GP 1000) , se fundamenta en el interés de promover la mejora en la calidad y el desempeño de los servicios y productos ofrecidos a la ciudadanía. Se hace necesario utilizar una herramienta de gestión que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social, mediante la adaptación de un enfoque basado en procesos y procedimientos actualizados e incorporados desde la normatividad vigente y aterrizados al Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, donde se puedan gestionar una serie de actividades relacionadas entre sí, que permitan tener un control continuo sobre los procesos individuales de la entidad y a la vez lograr una mirada Holistica, que los entrelace e interconecte como uno solo y formen parte de la organización cómo un todo. Mediante este enfoque entenderemos el funcionamiento de nuestra entidad, como un engranaje donde se promueve la mejora continua , y se logre la apropiación de un Sistema de Calidad efectivo.
[5 empty] | Total de Procesos de la entidad |  |  | 19 |  | 19
CONTROL INTERNO | Garantizar la efectividad del Control Interno de la organización a través de la evaluación de los elementos del MECI, de las auditorías internas y mapas de riesgo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente y las políticas organizacionales | Evaluar el estado de implementación del MECI en la organización, para establecer oportunidades de mejora | No | Cumplimiento en la implementación de los componentes del MECI | Total componentes que cumplen | 100% | 100% | 0 | 0% | 0 | 33.33% |  |  | 0% | 0% |  | La funcion publica realizo la encuesta para evaluar la gestion del desempeño atraves del aplicativo FURAG, para lo cual la jefe de la oficina de control interno diligencio dicha encuesta. A la fecha del presente reporte se esta a la espera de los resultados por parte de la funcion publica. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | mesas de trabajo - comité de gerencia y comité de gestion y desempeño reposan en la oficina de planeacion | https://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2023/CertificadoDiligenciamientoRDM11_5814481431311050007.pdf | 50% | 50% | cada año se mejore el porcentaje de cumplimiento
[5 empty] | Total componentes evaluados | 6500% |  | 0 |  | 0
|  | Realizar el seguimiento a las acciones correctivas planteadas en los Planes de mejoramiento suscritos con la Entidad. | No | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con Entes de Control | Numero de Planes de Mejoramiento suscritos | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 | 33.33% |  |  | 100% | 33.33% |  | Se evidencia el acta No. 004 del 17 de mayo de 2023- el acta 005 del 27 de junio de 2023 - Acta 006 del 8 de agosto de 2023 las cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Dar cumplimiento al plan de auditoria y seguimiento a los planes de mejoramiento | Actas del comité coordinador de control interno | 66.66% | 100% | Realizar seguimiento periodico a plan de mejoramiento suscrito con el ente de control
[5 empty] | Numero de planes de Mejoramiento con seguimiento |  |  | 1 |  | 3
|  | Asegurar el cumplimiento del programa de auditorias internas aprobado por el Comité coordinador de Control Interno | No | Cumplimiento al programa de auditorías internas | Auditorías internas realizadas | 100% | 100% | 1 | 14.29% | 7 | 57,1 4% |  |  | 2.33% | 33.33% |  | De acuerdo con el plan de auditoria aprobado por el comité coordinador de control interno se realizo auditoria a los siguientes procesos Secretaria general, Gestion administrativa y financiera, produccion de agua Potable, comercial | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se realizo la instalacion de la auditoria se firmo el acta de apertura se envio el plan de auditoria, la carta de compromiso la carta de representacion, se envio el informe preliminar que contine los posibles hallazgos | se evidencia en la carpeta auditoria secretaria General | 66.66% | 100% | Dar cumplimiento al plan de auditoria vigencia 2023
[5 empty] | Auditorías internas programadas |  |  | 7 |  | 4
|  | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos presentados por los lideres de procesos. | No | Seguimiento a los mapas de riesgos | Número de mapas de riesgos evaluados | 100% | 100% | 0 | 0% | 10 | 33% |  |  | 0% | 33.33% |  | En el mes de abril se envio oficio a la subgerencia de planeacion para que como segunda linea de defensa enviara los mapas de riesgos de gestion y corrrupcion con el fin de ser evaluacdos por la oficina de control interno, a la fecha no se han recibido. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se reporta el informe de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 , teniendo encuenta que a traves del ofcico 081 de septiembre 5 de 2023 se solicito a la subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional el reporte de los riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023 y a la fecha del presente reporte no han sido recibidos | El informe de ls mapas de riesgos de corrupcion correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 fue publicado en la pagina web de EPQ en el siguiente link : https://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2023/abril_NFORME_RIESGOS_DE_CORRUPCION_1_2023.pdf | 33.33% | 100% | Recibir la informacion oportuna con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 1474 de 2011
[5 empty] | Total mapas de riesgos |  |  | 0 |  | 10
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | Garantizar el suministro de información necesaria, oportuna y confiable a los grupos de interés internos y externos, que facilite el cumplimento de la misión con el apoyo del software, hardware y medios de comunicación pertinentes de acuerdo con las normas legales y las políticas de la organización. | Mantener actualizada la información de la página oficial de la empresa | SI | Actualización del Sitio Web | Campos actualizados | 90% | 90% | 24 | 33.8% | 48 | 67.61% |  |  | 93.38% | 96.76% |  | se reciben solicitudes para el portal web de la entidad para actualizar los campos que brindan información a los usuarios cumpliendo con la ley 1712 de 2014 como son noticias, boletines, informes de gestión, notificaciones entre otros. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Con el fin de cumplir la meta estípulada se tiene disponible un canal de comunicación por medio del correo electrónico el cual llegan todas las solicitudes que se ejecutan en un lapso de 24 horas, de igual forma se tiene a disposición un profesional del área encargado de realizar las actividades en mención para dar cumplimiento a dichas solicitudes. | Ver Evidencias 1 | 96.76% | 96.76% | de acuerdo al trabajo realizado se puede evidenciar que se está cumpliendo la meta del trabajo en un 97%, el cual ha sido logrado por utilizar las herramientas tecnológicas como medio de comunicación para las solicitudes realizadas
[5 empty] | Totalidad de campos de la página oficial de la empresa |  |  | 71 |  | 71
|  | Lograr la integración de los sistemas de información que posee la empresa | SI | Actualización de funcionalidades de los módulos de los diferentes sistemas de información | cantidad de actualizaciones | 80% | 80% | 8 | 53.33% | 12 | 80% |  |  | 90.67% | 96% |  | A la fecha se han realizado doce actualizaciones y mejoras, especialmente en la Plataforma del nexis que es la que mas requerimientos han solicitado los usuarios | 2023-05-01 | 2023-08-31 | A la fecha se han implementado las actualizaciones mencionadas con el fin de suplir las necesidades que requiere la entidad | Ver Evidencia 2 | 96% | 96% | El porcentaje de cumplimiento para este trimestre es bueno ya que se lleva un alto nivel antes de finalizar el presente año
[5 empty] | Total de actualizaciones |  |  | 15 |  | 15
|  | Dar cumplimiento al Decreto 2573 de 2014 (Estrategia de Gobierno en línea) | SI | Cumplimiento requerimientos de Gobierno Digital | Requerimientos implementados | 100% | 100% | 78 | 100% | 78 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | se han realizado ajustes en los Planes Institucionales y se publicaron en el sitio web cumpliendo con los lineamientos que solicita gobierno digital, como es el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI y las Politicas de seguridad y Privacidad de la información | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se realizan modificaciones en los planes institucionales y se publicaron en el sitio web solicitadas por el gobierno nacional y la entidad EPQ con el fin de dar cumplimiento a las metas estipuladas en el presente año | Ver Evidencias 3 (Se encuentran en archivo digital enviado por el proceso) https://epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/politicas-planes-y-programas/politicas.html https://epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales/politicas-planes-y-programas.html | 100% | 100% | se viene adelantando modificaciones en el sitio web para mejorar el cumplimiento y llegar a la meta estípulada para el presente año
[5 empty] | Requerimientos solicitados | 16 |  | 78 |  | 78
|  | Realizar mantenimiento de software, hardware y redes propiedad de la empresa | No | Mantenimiento software, hardware y redes | Actividades realizadas | 100% | 100% | 32 | 36.36% | 64 | 72.73% |  |  | 36.36% | 0% |  | se brinda soporte y mantenimiento a todos los sitios de trabajo de cada subgerencia de la entidad conforme al cronograma de actividades adjunto a este documento, se atienden solicitudes de configuración e instalación de equipos o periféricos a cada subgerencia, se realizan instalaciones de conexión de cableado de red | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se tiene habilitado un sistema de comunicación por medio del correo electrónico para atender las solicitudes de los funcionarios y dar solución a sus requerimientos, de igual forma se maneja un formato normalizado para almacenar la información de los servicios realizados por parte del área de sistemas | Ver Evidencias 4 | 72.73% | 72.73% | desde sistemas siempre ha tenido a disposición el personal capacitado y adecuado para brindar las soluciones que requiera la entidad dando respuestas en el menor tiempo posible
[8 empty] | 88 |  | 88
|  | Implementación de Plan Integral de atención virtual al usuario | SI | Implementación de herramientas tecnológicas para la atención de usuarios | Módulos integrados | 100% | 100% | 3 | 60% | 4 | 80% |  |  | 60% | 80% |  | con la implementación del software nuevo de NEXIS la entidad cuenta con 5 herramientas tecnológicas para la atención a usuarios los cuales están en fase de implementación, estos son Ventanilla Única, el desprendible del descargue de nómina, descargue de factura desde el sitio web, pagos en linea por PSE y el chat en el sitio web. de los mencionados ya se tiene operando 2 los cuales son: Pago en linea por PSE y el Chat en Sitio web (Nota: el chat en el sitio web no tiene personal que lo opere) | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se tiene habilitado un canal de comunicación por medio del correo electrónico para resolver dudas o solicitar inducción para fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas en la medida que se vaya interactuando. | Ver Evidencias 5 | 80% | 80% | desde sistemas siempre ha tenido a disposición el personal capacitado y adecuado para brindar las soluciones que requiera la entidad dando respuestas en el menor tiempo posible
[5 empty] | Totalidad de módulos |  |  | 5 |  | 5
GESTIÓN FINANCIERA | Administrar eficientemente los recursos financieros de la entidad a través del presupuesto, contabilidad y tesorería, brindando información confiable y veraz que apoye el logro de los objetivos institucionales, cumpliendo la normatividad aplicable y las políticas de la organización. | Aumentar la utilidad operacional de la empresa en términos de flujo de efectivo | NO | EBITDA | Utilidad operaciónal antes de intereses e impuestos + Depreciaciones + Amortizaciones (en miles) | 2000000000 | 2500000000 | 3671079693 | 100% | 8115153538 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | medidas antifraudulentos, ajuste de tarifas ipc, austeridad en el gasto de funcionamiento, costos eficientes y entre otros exoneracion de costos e impuestos financieros para las cuentas bancarias de la entidad | 2023-04-01 | 2023-07-30 | Este indicador financieros debe dismunuir con el transcurrir del año debido a que es apenas en los meses finales que se reconocen y generan erogaciones necesarios o que por la caracteristica de la misma solo se pagan finalizando el periodo | balance de prueba | 100% | 100% | Trabajar en coherencia con la oficina de presupuesto para realizar un seguimiento y vigilancia constante a las erogaciones necesarias de la empresa con el fin de no superar los limites planteados presupuestalmente
|  | Aumentar el índice de liquidez | NO | Índice de liquidez | Activo corriente | 1.03% | 1.3% | 4229681522 | 1.0304 | 7529077119 | 1.3694 |  |  | 100% | 136.9% |  | recuperacion de cartera por parte del area encargada | 2023-01-01 | 2023-07-30 | Desde la Subgerencia administrativa y financiera, se advierte la necesidad de recuperar cartera, esto con el fin de mantener y seguir mejorando el nivel de liquidez | balance de prueba | 96.85% | 96.85% | Ahondar en una eficiente política de recuperación de cartera, como principal impulsor de los activos corrientes de la empresa, situación que incrementará el índice.
[5 empty] | Pasivo corriente |  |  | 4104840840 |  | 5498273801
|  | Reducir el endeudamiento total de la empresa | NO | Endeudamiento total | Pasivo total | 29.76% | 28% | 12180794553 | 19.25% | 12555732056 | 19.15% |  |  | 100% | 19.15% |  | Correcto reconocimiento de los hechos economicos que afectan las cuentas del activo y pasivo | 2023-01-01 | 2023-07-30 | Items como impuestos, tasas y contribuciones causados en el transcurso del año, se van pagando periodicamente, situcion que proyecta de manera positiva este indice. | balance de prueba | 84.11% | 84.11% | Se espera que el pasivo de la entidad como impuestos, tasas y pasivos laborales disminuya a fin de año lógicamente, lo que generaría una situación positiva para el indicador.
[5 empty] | Activo total |  |  | 63281567818 |  | 65569830447
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE | Garantizar que la venta, medición, facturación, gestión de cartera, el control de pérdidas comerciales y la atención al cliente relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios ofrecidos y negocios conexos se desarrollen de acuerdo a la normatividad vigente y las politicas y propuesta de valor de la organización | Aumentar la eficiencia del recaudo de los servicios que presta la empresa | No | Eficiencia del Recaudo para el Servicio de Acueducto | Recaudo Mensual | 98.92% | 86% | 4533841181 | 84.57% | 1152285184 | 81.1524 |  |  | 99% | 81.1524 |  | La Subgerencia de Comercialización realizó proceso de facturación conforme a los cronogramas estipulados y establecio los canales de pago (Sedes - Pagos PSE - facilisimo) para los periodos de facturación de de los meses enero febrero y marzo, | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Se genero la debida facturación de cada Municipio, como se realizo contrato con Facilisimo para el recaudo a los usuarios le queda mas facil y mas tiempo para hacercarse a realizar el pago de la factura | las evidencias se encuentran en la plataforma NEXIS, se anexa informe reportado de cada mes | 82.01 | 70.52 | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas |  |  | 5360829981 |  | 1419903493
|  |  |  | Eficiencia del Recaudo para el servicio Alcantarillado | Recaudo Mensual | 97.28% | 86% | 2888676610 | 89.06% | 726781426 | 80.8908 |  |  | 100% | 80.8908 |  |  | 2023-01-01 | 2023-08-31 |  |  | 82.4 | 70.86 | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas |  |  | 3243596926 |  | 898471932
|  |  |  | Eficiencia del Recaudo para el servicio de gas | Recaudo Mensual | 99.5% | 86% | 269223751 | 70.02% | 63246291 | 78.1545 |  |  | 81.42% | 78.1545 |  |  | 2023-01-01 | 2023-08-31 |  |  | 78.63 | 67.62 | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas |  |  | 384473644 |  | 80924680
|  | Aumentar el numero de suscriptores nuevos de los servicios de acueducto y alcantarillado | No | Numero de nuevos suscriptores de acueducto | Número de suscriptores nuevos de acueducto | 44346 | 44852 | 413 | 81.62% | 152 | 360.4743 |  |  | 100% | 360.4743 |  | subgerencia, es de anotar que en relacion al servicio de gas se encuentra pendiente la habilitacion en el sistema para la legalizacion de las respectivas matriculas, por tal razon no ha sido posible el registro de nuevos usuarios; es de anotar que la informacion aqui suministrada se realiza conforme software NEXIS | 2023-01-01 | 2023-08-31 | se realiza un control de cada solicitud de Matricula, con el fin de verificar que cumplan con la documentación solicitada para el servicio a requerir | La auxiliar administrativa encargada de realizar la Matricula lleva una base de datos de los servicios nuevos generados a cada municipio, y el soporte queda en la plataforma NEXIS | 2205.53 | 100% | Se espera terminar de ejecutar las activiades para cumplir la meta
|  |  |  | Numero de nuevos suscriptores de alcantarillado | Número de suscriptores nuevos de alcantarillado | 41172 | 41471 | 347 | 100% | 251 | 1007.3579 |  |  | 100% | 1007.3579 |  |  | 2023-01-01 | 2023-08-31 |  |  | 3514 | 100% | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
|  | Aumentar el porcentaje de cartera recuperada | No | Eficiencia en la recuperación de cartera | Total cartera recuperada | 31.94% | 56% | 1350348405 | 33.33% | 417016986 | 61.6555 |  |  | 17.38% | 61.6555 |  | La subgerencia de comercializacion ha venido enviando los respectivos cobros persuasivos, de igual manera se a realizado las respectivas suspenciones del servicio con el fin de que el usuario solucione su situacion financiera | 2023-01-01 | 2023-08-31 | El profesional a cargo de este proceso, revisa constantemente la plataforma y envia a los lectores a verificar en campo | las evidencias se encuentran en la plataforma NEXIS, se anexa informe reportado de cada mes | 68.1 | 100% | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Total cartera |  |  | 4051375267 |  | 676366085
|  | Reducir el índice de reclamaciones comerciales para los tres servicios que presta la empresa | No | Índice de reclamación comercial de acueducto | Número de reclamaciones comerciales | 0.021% | 0.5% | 179 | 0.0040135 | 14 | 0.03099% |  |  | 100% | 0.03099% |  | La Subgerencia de comercialización, en atencion a las peticiones, quejas y reclamos que son radicadas a la entidad se procede a dar respuesta de manera idonia y dentro de los terminos pertinentes, es pertinente señalar que el en el municipio de pijao se a presentado multiples reclamaciones por la implatacion de la tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Con la implementacion del nuevo Software NEXIS, la auxiliar administrativa ingresa todas las reclamaciones a la plataforma para enviar a una revisión con los lectores y pronta solución al usuario. | las evidencias se encuentran en la plataforma NEXIS, se anexa imágenes de algunas solicitudes. Y la Tecnico de PQR maneja un semaforo con dichas solicitudes. | 0.0008 | 100% | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Número total de suscriptores acueducto |  |  | 44600 |  | 45183
|  |  |  | Índice de reclamación comercial de Alcantarillado | Número de reclamaciones comerciales | 0% | 0.05% | 3 | 0.007259% | 0 | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 2023-01-01 | 2023-08-31 |  |  | 0% | 100% | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Número total de suscriptores alcantarillado |  |  | 41328 |  | 42700
|  |  |  | Índice de reclamación comercial de gas | Número de reclamaciones comerciales | 0.005% | 0.05% | 2 | 0.0005789% | 1 | 0.02718% |  |  | 100% | 0.02718% |  |  | 2023-01-01 | 2023-08-31 |  |  | 0.02% | 100% | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Número total de suscriptores gas |  |  | 3455 |  | 3679
|  | Reducir el porcentaje de pérdidas comerciales. | si | Reducir el porcentaje de pérdidas comerciales. | Eficiencia en la legalización de usuarios | 534 | 560 | 184 | 100% | 49 | 104.2553 |  |  | 100% | 104.2553 |  | La subgerencia de comercialización ha desplazado a personal operativo y administrativo a las zonas donde se han detectado conexiones ilegales, ha notificado a los usaurios, y los ha instado para su legalización, además ha realizado los cortes respectivos de dichas conexiones ilegales. | 2023-01-01 | 2023-08-31 | La tecnico administrativa revisa la plataforma NEXIS para llevar una base de datos, luego envia los lectores a realizar la visita tecnica con registro fotografico, para poder hacerle la notoficación al usuario y dar inicio al proceso de legalidad | La tecnico administrativa, envia a realizar las salidas tecnicas, para verificar ilegalidades, luego se le notifica al usuario y se le da un plaza para realizar el tramite de legalización | 118.09 | 100% | Se espera terminar de ejecutar las actividades para cumplir la meta
[5 empty] | Eficiencia en la instalación de micromedidores | 2482 | 2400 | 215 | 8.958% | 652 | -27.1677 |  |  | 26.88% | -27.1677 |  | La subgerencia de comercialización ha notificado usuarios que se encuentran DCC y usuarios que tienen micromedidores en mal estado, al cual se le han relaziado las respectivas instalaciones bien sea por parte de la empresa y/o por parte del usuario |  |  |  |  | 720.33 | 100%
GESTIÓN TALENTO HUMANO | Gestionar que el ingreso, la permanencia y el retiro de personal de la organización, se realice de acuerdo con los requerimientos internos y legales que rigen sobre la materia, de tal forma que contribuya el logro de los objetivos institucionales. | Establecer mecanismos que generen Bienestar Social a los trabajadores | si | Cumplimiento del programa de Bienestar Social | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 18 | 60% | 5 | 16.67% |  |  | 60% | 16.67% |  | Para el cuatrimestre se realizaron 5 actividades: Celebración de los Cumpleaños, cada mes se continuo con el mensaje de cumpleaños y obsequiando una chocolata para cada cumpleañero; cda mes se realizo la cartelera Informativa de EPQ que se encuentra en todos los pisos; se realizo Pausa Activa “TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA”; se realizo la celebraciòn del Servidor Publico | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Para el cuatrimestre se realizaron 5 actividades: Celebración de los Cumpleaños, cada mes se continuo con el mensaje de cumpleaños y obsequiando una chocolata para cada cumpleañero; cda mes se realizo la cartelera Informativa de EPQ que se encuentra en todos los pisos; se realizo Pausa Activa “TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA”; se realizo la celebraciòn del Servidor Publico | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo. | 76.67% | 76.67% | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo.
[5 empty] | Actividades programadas |  |  | 30 |  | 30
|  | Ejecutar el plan anual de capacitaciones | No | Porcentaje de cumplimiento del plan anual de capacitaciones | Actividades desarrolladas | 75% | 80% | 12 | 38.71% | 8 | 25.81% |  |  | 100% | 25.81% |  | se realizaron las siguientes capacitaciones dentro de plan de capacitaciones: 8 Capacitaciones sobre: CAPACITACIÓN FINANZAS PERSONALES; CAPACITACIÓN FELICIDAD EN EL TRABAJO, CAPACITACION SEGUROS; CAPACITACIÓN USO DE TRÍPODE Y MANEJO DE GASES. 2. CAPACITACIÓN MANEJO DE EQUIPOS Y RESPIRACIÓN ASISTIDA. CAPACITACIÓN INDUCCION Y REINDUCCIO, en las plantas de la coordillera; CAPACITACIÒN: CHARLA “TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA” | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se realizaron las siguientes capacitaciones dentro de plan de capacitaciones: 8 Capacitaciones sobre: CAPACITACIÓN FINANZAS PERSONALES; CAPACITACIÓN FELICIDAD EN EL TRABAJO, CAPACITACION SEGUROS; CAPACITACIÓN USO DE TRÍPODE Y MANEJO DE GASES. 2. CAPACITACIÓN MANEJO DE EQUIPOS Y RESPIRACIÓN ASISTIDA. CAPACITACIÓN INDUCCION Y REINDUCCIO, en las plantas de la coordillera; CAPACITACIÒN: CHARLA “TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA” | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo. | 51.61% | 51.61% | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo.
[5 empty] | Actividades programadas |  |  | 31 |  | 31
|  | cumplimiento de avances del codigo de integridad. | No | Porcentaje de cumplimiento de avances del codigo de Integridad. | Actividades desarrolladas | 100% | 100% | 2 | 40% | 2 | 40% |  |  | 100% | 40% |  | En este cuatrimestre se realizo 2 actividades del Codigo de Integridad se realizo una actividad, donde se visito todas las Coordinaciones, laboratorio y la oficina de plantas, donde se expuso el valor del COMPROMISO; se circula un video en el TV. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | En este cuatrimestre se realizo 2 actividades del Codigo de Integridad se realizo una actividad, donde se visito todas las Coordinaciones, laboratorio y la oficina de plantas, donde se expuso el valor del COMPROMISO; se circula un video en el TV. | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo. | 80% | 80% | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo.
[5 empty] | Actividades programadas |  |  | 5 |  | 5
|  | Implementación del Plan de Talento Humano Modernización de la Estructura de organizacional | no | Implementación del Plan de Talento Humano Modernización de la Estructura de organizacional | Numero de fases ejecutadas | 60% | 100% | 4 | 80% | 0 | 0% |  |  | 100% | 0% |  | En este cuatrimestre no se ha adelantado en esta actividad | 2023-05-01 | 2023-08-31 | En este cuatrimestre no se ha adelantado en esta actividad | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo. | 80% | 0% | Las Evidencias reposan en el proceso responsable. Fotos de cada actividad. Se envían estas evidencias al correo.
[5 empty] | Numero total de fases (5) |  |  | 5 |  | 5
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | Garantizar la producción de agua potable para consumo humano con el mínimo índice de pérdidas de acuerdo con los parámetros legales establecidos y las políticas de la organización. | Reducir el índice de riesgo de calidad del agua | Si | Calidad del agua (% IRCA)a la salida de planta | Número muestras satisfactorias | 84.83% | 90% | 608*100 | 86.73%
[5 empty] | n.total de muestras |  |  | 701
|  | Reducir las pérdidas de agua dentro del sistema de tratamiento |  | % Pérdidas técnicas en el sistema de tratamiento | M3 agua de agua a la entrada - M3 de agua a la salida | 22.9% | 15% | 5059800-4002943 | 20.8%
[5 empty] | M3 agua a la entrada |  |  | 400294300%
|  | Garantizar la producción de agua potable las 24 horas del día | Si | Continuidad de producción de agua potable | Número de horas de prestación del servicio | 97.95% | 98.36% | 441900% | 88.89%
[5 empty] | Numero de horas totales del mes |  |  | 496800%
| Garantizar la cobertura eficiente en la prestación de servicios de alcantarillado a través de las redes de recolección y transporte de aguas residuales y pluviales y la remoción de contaminantes fisicoquímicos y biológicos cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización | Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | SI | Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de Buenavista | Números parámetros cumplidos Buenavista | 53.33% | 100% | 2% | 40%
[5 empty] | Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 Buenavista |  |  | 5%
|  |  |  | Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de Salento | Números parámetros cumplidos Salento | 46.67% | 100% | 2% | 40%
[5 empty] | Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 Salento |  |  | 5%
|  |  |  | Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de La Tebaida | Números parámetros cumplidos La Tebaida | 52.22% | 100% | 2% | 40%
[5 empty] | Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 La Tebaida |  |  | 5%
ACUEDUCTO | Garantizar la cobertura eficiente en la prestación de servicios de acueducto a través de las redes de distribución con altos estándares de calidad cantidad y continuidad cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización | Aumentar la cobertura del servicio de acueducto | SI | Cobertura de acueducto | Total de Suscriptores del Servicio de Acueducto | 100% | 100% | 44602 | 100% | 44785 | 100% |  | #DIV/0! | 33.33% | 33.33% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | La cobertura en acueducto se encuentra en funcion del censo DANE 2005 y los usuarios actuales | DANE 2005 y suscriptores otorgados por la oficina de comercial | 66.66% | 100% | contamos con cobertura completa en los 9 municipios
[5 empty] | Numero de Viviendas Urbanas |  |  | 44602 |  | 44785
|  | Reducir el índice de riesgo de calidad del agua | si | Calidad de acueducto (% IRCA) | Menor o igual a 5 | 2.89 | menor o igual a 5 | 27.02 | 3.0022 | 54.38 | 6.0422 |  | #DIV/0! | 33.33% | Valor IRCA mayor a 5 | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | el indice de Risgo de calidad el agua es inferior a la meta establecida | se extrae de los resultados de laboratorio realizados por la empresa | 6.0422 | 100% | los parametros de calidad del agua se encuentran en los rangos optimos para consumo humano
[8 empty] | 9 |  | 9
|  | Garantizar la continuidad del servicio de acueducto las 24 horas del día | SI | Continuidad de servicio de acueducto | Promedio de Horas de Prestación del Servicio | 97.95% | 98.36% | 23.55 | 98.12% | 23.58 | 98.25% |  | #DIV/0! | 33.25% | 33.29% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | La continuidad en el servicio de acueducto se reporta dentro de los parametros normales por suspenciones no programadas no avisadas | se recolecta de las suspenciones del sevicio de acueducto reportados al SUI de caranter mernsial | 66.54% | 67.65% | Actuando de manera oportuna ante cualquier daño presentado en cada municipio y optimizando la Red
[5 empty] | 24 |  |  | 24 |  | 24
|  | Elaborar el programa de control de perdidas tecnicas | SI | Reducir perdidas tecnicas | M3 producidos -m3 facturados | 32.4% | 100% | 2118476 | 34.45% | 2084143 | 35.03% |  | #DIV/0! | 33.33% | 33.33% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | el indice de agua no contabilizada se encuentra dentro de los parametros normales establecidos | se extrae de los metros cubicos facturados entregados por la oficina de comercial y los metros cubicos producidos otorgados en plantas | 66.66% | 66.66% | Instalando Macromedidores a la entrada y salidad de la planta asi como en la red de distribución
[5 empty] | M3 producidos |  |  | 3232007.1172 |  | 3207807
|  | Reducir el número de reclamos operativos de acueducto | no | Índice de reclamación operativos de acueducto | Número de Reclamaciones Operativos | 0.18 | 0.14 | 107 | 0.2399% | 118 | 0.2635% |  | #DIV/0! | 0.2399% | 0.2635% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | el indice de reclamacion en acueducto se encuentra en parametros muy bajos de reclamación cumpliendo con la meta establecida | los datos se entregan realizando una revicion a las PQRs remitidas a la subgerencia de acueducto y alcantarillado | 0.5034% | 2781% | el indice de reclamacion se encuentra muy debajo de la meta establecida
[5 empty] | Número Total de Suscriptores Acueducto |  |  | 44602 |  | 44785
|  | Realizar el mantenimiento de redes acueducto | si | Mantenimiento correctivo y preventivo de acuerdo a la necesidad | Numero de Reparaciones Realizadas | 100% | 100% | 606 | 100% | 554 | 100% |  | #DIV/0! | 100% | 100% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Cada reporte dedaño es atendido de manera inmediata según programacion de los fontaneros | los coordinadores municipales entregan a la subegencia de acueducto y alcantarillado el reporte de daños y reparaciones de carácter mensual | 200% | 200% | se atienden todas las solicitudes de los usuarios por concepto de daños
[5 empty] | Numero de Daños Reportados |  |  | 606 |  | 554
|  | Optimizar las redes que hacen parte del sistema de acueducto que cumplieron con su vida útil | SI | Porcentaje de reposición de redes ejecutados | ML de Reposicion Redes Ejecutados | 896 | 12525.66 | 0 | 0% | 1262.4 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | en el periodo aunque se iniciaron obras en acueducto, estas no presentan un avance de instalacion de tuberias a la fecha de los presentes indicadores | se extrae de los contratos de obra en la vigencia de este reporte | #DIV/0! | ? | se monitorea constantemente la instalacion de redes con los planes de mejoramiento como el POIR
[5 empty] | Total de ML de Reposicion de Redes Proyectado |  |  | 0
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (alcantarillado) | Garantizar la cobertura eficiente en la prestación de servicios de alcantarillado a través de las redes de recolección y transporte de aguas residuales y pluviales y la remoción de contaminantes fisicoquímicos y biológicos cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización | Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado | SI | Cobertura de alcantarillado | Número de suscriptores de alcantarillado | 96.79% | 100% | 42126 | 94.45% | 42609 | 95.14% |  | #DIV/0! | 31.48% | 31.71% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | La cobertura en alcantarillado se encuentra en funcion del censo DANE 2005 y los usuarios actuales | DANE 2005 y suscriptores otorgados por la oficina de comercial | 63.19% | 63.19% | se ampliara la instalacion de redes en sectores donde no hay cobertura
[5 empty] | Número total de viviendas urbanas |  |  | 44602 |  | 44785
|  | Reducir la brecha entre la cobertura de acueducto y alcantarillado | SI | Rezago de cobertura de alcantarillado frente a acueducto del prestador | Porcentaje de cobertura nominal en acueducto (ICBNACi) – Porcentaje de cobertura nominal en alcantarillado (ICBNALi) | 1.1% | 1% | 100% | 2.28% | 100% | 0.88% |  | 0% | 75.99% | 29.33% | 0% | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | La cobertura en acueducto y alcantarillado se encuentra en funcion del censo DANE 2005 y los usuarios actuales, de ahí se toma el indicador del rezago solicitado | DANE 2005 y suscriptores otorgados por la oficina de comercial | 105.3% | 0% | se ampliara la instalacion de redes en sectores donde no hay cobertura
[8 empty] | 97.72% |  | 99.12%
|  | Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | SI | Porcentaje de reposición de redes ejecutados | ML de reposición redes ejecutados | 8964.26 | 3447.74 | 0 | 0% | 115.8 | 11.24% |  | #DIV/0! | 0% | 11.24% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se reporta el avance de ejecucion de obras ejecutadas a la fecha y el avance de tuberia instalada | se extrae de los contratos de obra en la vigencia de este reporte | 11.24% | 0.003261% | se monitorea constantemente la instalacion de redes con los planes de mejoramiento como el POIR
[5 empty] | Total de ML de reposición de redes proyectado |  |  | 1030 |  | 1030
|  |  | SI | Porcentaje de avance en la construcción de colectores | ML de colectores construidos | 4.5 | 12512 | 90 | 8.123% | 42 | 3.791% |  | #DIV/0! | 0.0002164% | 0.000101% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Para el presente periodo no se programo ni se contrato la construcción de colectores | Para el presente periodo no se programo ni se contrato la construcción de colectores | 0.0003174% | 0.0006492% | Se realizará la contratacion de colectores para cumplir con esta meta
[5 empty] | Total de ML de colectores proyectados |  |  | 1108 |  | 1108
|  |  | SI | Porcentaje de vertimientos eliminados | Número de vertimientos eliminados | 12 | 85 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Para el presente periodo no se programo ni se contrato la construcción de colectores por consiguiente no hay vertimientos eliminados | Para el presente periodo no se programo ni se contrato la construcción de colectores por consiguiente no hay vertimientos eliminados | 0% | 0% | Con la construccion de colectores eliminaremos los puntos de vertimiento proyectados
[5 empty] | Número total de vertimiento a eliminar en PSMV en el periodo |  |  | 14 |  | 14
|  | Número de reclamos operativos | NO | Índice de reclamación operativos de alcantarillado | Número de reclamaciones operativos | 0.38% | 0.36% | 126 | 0.2991% | 158 | 0.3708% |  | #DIV/0! | 0.2991% | 0.3708% | #DIV/0! | La Información suministrada para este indicador obedece a datos puntuales y no a algun seguimiento a actividades especificas en el periodo | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se observa en el periodo una disminucion considerable en la reduccion de reclamaciones operativas en alcantarillad cumpliendo con la meta establecida para el periodo | La informacion es consolidad según los PQRs que ingresan a la subgerencia para su respectivo tramite y diligenciamiento | 0.6699% | 53.74% | el indice de reclamacion se encuentra muy debajo de la meta establecida
[5 empty] | Número total de suscriptores |  |  | 42126 |  | 42609
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES INTERNAS(GAS) | Garantizar que la operación y mantenimiento de las redes internas domiciliarias cumplan con las especificaciones técnicas y normativas de manera eficiente y segura. | Medir y controlar los niveles de odorizante del GLP de manera que cumpla con los estándares de calidad | No | Índice de odorización | Número total de puntos de medición mensual de la concentración de odorante - Número de puntos de medición por fuera del rango de referencia | 100% | 100% | 24 | 100% | 20 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | se realizan tomas mensuales en los cuatro municipios del donde se presta el servicio de gas GLP, Cordoba, Pijao, Buenavista, y Genova; utilizando el equipo medidor de particulas odorante HODORHANDY para detectar ETILMERCAPTANO aplicado al gas GLP desde las plantas de Ecopetrol. Se realizan 92 tomas | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se realizan tomas mensuales en los cuatro municipios del donde se presta el servicio de gas GLP, Cordoba, Pijao, Buenavista, y Genova; utilizando el equipo medidor de particulas odorante HODORHANDY para detectar ETILMERCAPTANO aplicado al gas GLP desde las plantas de Ecopetrol. Se realizan 92 tomas | Reportes de planta vía whats app, planillas de registro de operación por municipio, planilla de control y ordenes de trabajo que ingresan a la subgerencia para su respectivo tramite y diligenciamiento (Evidencias reposan en el proceso responsable). | 100% | 100% | se realizan tomas mensuales en los cuatro municipios del donde se presta el servicio de gas GLP, Cordoba, Pijao, Buenavista, y Genova; utilizando el equipo medidor de particulas odorante HODORHANDY para detectar ETILMERCAPTANO aplicado al gas GLP desde las plantas de Ecopetrol. Se realizan 96 tomas
[5 empty] | Número total de puntos de medición mensual de la concentración de odorante |  |  | 24 |  | 20
|  | Brindar un tiempo de reacción técnica menor a 24 horas después de ser reportado un PQR | No | Índice de respuesta al servicio técnico | Número total de solicitudes de servicio técnico atendidas dentro del tiempo de referencia establecido | 100% | 100% | 18 | 100% | 9 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Se presentaron 33 solicitudes por parte de los usuarios en los 4 municipios en donde se presta el servicio tecnico con dos tecnicos de gas duranto los meses de mayo a agosto. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se presentaron 33 solicitudes de servicio tecnico con dos tecnicos de gas. |  | 100% | 100% | Se presentaron 33 solicitudes de servicio tecnico con dos tecnicos de gas.
[5 empty] | Número total de solicitudes de servicio técnico |  |  | 18 |  | 9
|  | Atender con la mayor brevedad y eficiencias las emergencias de gas | No | Atención de emergencias domiciliarias | Número de emergencias domiciliarias atendidas | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Se presentaron 3 solicitudes de emergencias en redes internas | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se presentaron 3 solicitudes de emergencias por fuga de regualdor en el centro de medición en el municipio de Cordoba, el personal tecnico, tuvo un tiempo de respuesta inferiro a 1 hora. |  | 100% | 100% | Se presentaron 3 solicitudes de emergencias por fuga de regualdor en el centro de medición en el municipio de Cordoba, el personal tecnico, tuvo un tiempo de respuesta inferiro a 1 hora.
[5 empty] | Número de emergencias domiciliarias presentadas |  |  | 1 |  | 1
|  | Brindarle a los usuarios la facilidad de realizar las instalaciones de redes internas de gas | No | Instalación de redes internas | Instalaciones realizadas | 100% | 100% | 0 | 0% | 4 | 0% |  |  | 0% | 0% |  | Se realizan 14 instalaciones nuevas distribuidas en los municipios de Cordoba, Buenavista y Genova | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se realizan 14 instalaciones nuevas distribuidas en los municipios de Cordoba, Buenavista y Genova |  | 100% | 0% | Se realizan 14 instalaciones nuevas distribuidas en los municipios de Cordoba, Buenavista y Genova. En el proceso de operación y mantenimiento redes internas (GAS) el objetivo correspondiente “Instalación de redes internas”. Se solicita que este indicador sea trasladado a la subgerencia comercial de la entidad, teniendo en cuenta que esta dependencia hace el control de la solicitud del servicio y matricula.
[5 empty] | Solicitudes de instalación |  |  | 0 |  | 3
ALMACENAMIENTO(GAS) | Garantizar la disponibilidad permanente de gas propano a los usuarios del servicio de manera eficiente y segura, cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización. | Medir el consumo mensual de gas GLP | No | Rotación de almacenamiento (capacidad almacenamiento/volumen de salida de tanques en 90 dias) | Capacidad (cantidad) de almacenamiento en tanques | 99.63% | 100% | 24390 | 69.37% | 24390 | 84.02% |  |  | 69.37% | 84.02% |  | Se realizan tanqueos aproximadamente cada 13 a 20 dias, con un maximo de llenado de 90% por tanque y un minimo de volumen de gas existente en los tanques de almaceamiento entre 30 y 50% El indicador de confiabilidad de almacenamiento definido por la Resolución CREG 072 de 2002, modificada por la Resolución CREG 034 de 2004, fue definido por la CREG para ser evaluado por la Auditoría Externa de Gestión y Resultados AEGR. Para el caso particular de empresas del Estado, esta labor deberá ser realizada por la oficina de Control Interno de la Empresa. El indicador definido en el artículo 2.6 de las resoluciones ibidem, está definido para los grandes comercializadores de gas GLP. Para el caso particular de EPQ S.A. ESP, este indicador no debería aplicar, ya que la empresa sólo es distribuidor. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO / VOLUMEN CONSUMIDO * POR 120 DIAS SON LOS cuatro MESES - De tal manera el cumplimiento indica que en los tres meses se consumio el 84% de la capacidad total de almacenamiento, y quedo un 16% en el sistema, sin aplicar la resolucion anteriormente mensionada. Se debe cambiar el calculo del indicador por municipio. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se realizan tanqueos aproximadamente cada 13 a 20 dias, con un maximo de llenado de 90% por tanque y un minimo de volumen de gas existente en los tanques de almaceamiento entre 30 y 50% El indicador de confiabilidad de almacenamiento definido por la Resolución CREG 072 de 2002, modificada por la Resolución CREG 034 de 2004, fue definido por la CREG para ser evaluado por la Auditoría Externa de Gestión y Resultados AEGR. Para el caso particular de empresas del Estado, esta labor deberá ser realizada por la oficina de Control Interno de la Empresa. El indicador definido en el artículo 2.6 de las resoluciones ibidem, está definido para los grandes comercializadores de gas GLP. Para el caso particular de EPQ S.A. ESP, este indicador no debería aplicar, ya que la empresa sólo es distribuidor. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO / VOLUMEN CONSUMIDO * POR 120 DIAS SON LOS cuatro MESES - De tal manera el cumplimiento indica que en los cuatro meses se consumio el 84% de la capacidad total de almacenamiento, y quedo un 16% en el sistema, sin aplicar la resolucion anteriormente mensionada. Se debe cambiar el calculo del indicador por municipio. | se extrae del contrato de suministro 009 de 2022 en la vigencia de este reporte (Evidencias en el proceso responsable), los formatos de suministro y de lecturas diarias reposan en el area de servicios Publicos, el cual se controla el inventario y estado de las plantas de Gas. | 84% | 84.02% | Se realizan tanqueos aproximadamente cada 13 a 20 dias, con un maximo de llenado de 90% por tanque y un minimo de volumen de gas existente en los tanques de almaceamiento entre 30 y 50% El indicador de confiabilidad de almacenamiento definido por la Resolución CREG 072 de 2002, modificada por la Resolución CREG 034 de 2004, fue definido por la CREG para ser evaluado por la Auditoría Externa de Gestión y Resultados AEGR. Para el caso particular de empresas del Estado, esta labor deberá ser realizada por la oficina de Control Interno de la Empresa. El indicador definido en el artículo 2.6 de las resoluciones ibidem, está definido para los grandes comercializadores de gas GLP. Para el caso particular de EPQ S.A. ESP, este indicador no debería aplicar, ya que la empresa sólo es distribuidor. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO / VOLUMEN CONSUMIDO * POR 120 DIAS SON LOS cuatro MESES - De tal manera el cumplimiento indica que en los cuatro meses se consumio el 84% de la capacidad total de almacenamiento, y quedo un 16% en el sistema, sin aplicar la resolucion anteriormente mensionada. Se debe cambiar el calculo del indicador por municipio.
[5 empty] | Volumen consumido en tanques de los últimos 3 meses |  |  | 16919.697 |  | 20491.4
|  | Garantizar disponibilidad de gas para el consumo diario de los usuarios | No | Disponibilidad de almacenamiento | Cantidad de horas promedio de disponibilidad de gas al mes | 99.63% | 100% | 2880 | 100% | 2880 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Se garantiza la disponibilidad de gas para el consumo diario realizando el suministro de gas GLP a los 4 Municipios | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se garantiza la disponibilidad de gas para el consumo diario realizando el suministro de gas GLP a los 4 Municipios |  | 100% | 100% | Se garantiza la disponibilidad de gas para el consumo diario realizando el suministro de gas GLP a los 4 Municipios
[5 empty] | (24 horas x 30 dias) : 720 |  |  | 2880 |  | 2880
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES EXTERNAS(GAS) | Garantizar la cobertura eficiente en la prestación del servicio de gas domiciliario a través de las redes de distribución con altos estándares de calidad, cantidad y continuidad cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización. | Conocer el estado de la presión de las viviendas individuales con el fin de mejorar las condiciones del servicio | NO | Índice de presión en líneas Individuales | Número de puntos de medición por fuera del rango de presiones de referencia | 99.63% | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Segun la resolucion 100 de 2003 CREG el IPLI =(NP-NFR/NP)*100. Se debe realizar la toma de presion en lineas individuales con un manometro de baja garantizando la toma dentro de la vivienda; con un rango de 23 a 35 mbar. De acuerdo a la resolucion CREG 035 del año 2020. ARTÍCULO 2. SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTE DE LOS ÍNDICES DE ODORIZACIÓN, IO Y DE PRESIÓN EN LÍNEAS INDIVIDUALES, IPLI AL SUI. SE REALIZO EN EL CUATRIMESTE 92 MUESTRAS DENTRO DEL RANGO DE REFERENCIA. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Segun la resolucion 100 de 2003 CREG el IPLI =(NP-NFR/NP)*100. Se debe realizar la toma de presion en lineas individuales con un manometro de baja garantizando la toma dentro de la vivienda; con un rango de 23 a 35 mbar. De acuerdo a la resolucion CREG 035 del año 2020. ARTÍCULO 2. SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTE DE LOS ÍNDICES DE ODORIZACIÓN, IO Y DE PRESIÓN EN LÍNEAS INDIVIDUALES, IPLI AL SUI. SE REALIZO EN EL CUATRIMESTE 96 MUESTRAS DENTRO DEL RANGO DE REFERENCIA. | usuarios y suscriptores otorgados por la oficina de comercial (Evidencias en el proceso responsable). La continuidad del servicio correspode a la cantidad de horas que los usuarios contaron con el servicio durante los cuatro meses, teniendo en cuenta el tiempo de afectacion de emergencias; teniendo en cuenta que hay cero emergencias externas la continuidad fue del 100%. las presiones y odorizacion son tomadas con el manometro y equipo de medicion de Etilmercaptano y , las evidencias reposan en la subgerencia de servicios publicos, responsable del proceso. | 100% | 100% | Segun la resolucion 100 de 2003 CREG el IPLI =(NP-NFR/NP)*100. Se debe realizar la toma de presion en lineas individuales con un manometro de baja garantizando la toma dentro de la vivienda; con un rango de 23 a 35 mbar. De acuerdo a la resolucion CREG 035 del año 2020. ARTÍCULO 2. SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTE DE LOS ÍNDICES DE ODORIZACIÓN, IO Y DE PRESIÓN EN LÍNEAS INDIVIDUALES, IPLI AL SUI. SE REALIZO EN EL CUATRIMESTE 96 MUESTRAS DENTRO DEL RANGO DE REFERENCIA.
[5 empty] | Número total de puntos de medición de la muestra seleccionados mensualmente |  |  | 24 |  | 24
|  | Garantizar la prestación continua del servicio evitando al máximo interrupciones que afecten a usuario | No | Continuidad del servicio | Número total de horas promedio de prestación del servicio de gas al mes | 99.63% | 100% | 2880 | 100% | 2880 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Según la resolucion No100 de 2003 CREG Articulo 3 duracion equivalente de interrupcion del servicio, el valor de referencia es Cero, toda interrupcion DES= SUMATORIA DEL TIEMPO DE DURACION DE LA INTERRUPCION DE TODAS LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO. Se presentaron 3 emergencias | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Según la resolucion No100 de 2003 CREG Articulo 3 duracion equivalente de interrupcion del servicio, el valor de referencia es Cero, toda interrupcion DES= SUMATORIA DEL TIEMPO DE DURACION DE LA INTERRUPCION DE TODAS LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO. Se presento 3 emergencias |  | 100% | 100% | Según la resolucion No100 de 2003 CREG Articulo 3 duracion equivalente de interrupcion del servicio, el valor de referencia es Cero, toda interrupcion DES= SUMATORIA DEL TIEMPO DE DURACION DE LA INTERRUPCION DE TODAS LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO. Se presento 3 emergencias
[5 empty] | (24 horas x 30 días) : 720 |  |  | 2880 |  | 2880
|  | Aumentar la cobertura del servicio de gas en un 5 % en los cuatro municipios de la cordillera | si | Cobertura servicio de gas | Suscriptores del servicio | 99.63% | 100% | 3629 | 100% | 3679 | 105.1% |  |  | 100% | 100% |  | se cuenta con 3679 usuarios facturados al mes de marzo En el proceso de operación y mantenimiento el objetivo correspondiente “Aumentar la cobertura del servicio de gas en un 5 % en los cuatro municipios de la cordillera”. Esta meta ya fue superada a diciembre de 2022, por lo anterior se recomienda incrementar un 1% al valor actual como próximo número de suscriptores del año 2023 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | se cuenta con 3679 usuarios facturados al mes de abril |  | 100% | 100% | se cuenta con 3579 usuarios facturados al mes de abril
[5 empty] | Número de viviendas urbanas |  |  | 3500 |  | 3500
|  | Atender con la mayor brevedad y efectividad las emergencias de gas | No | Atención de emergencias redes externas | Número de emergencias atendidas en la red | 99.63% | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Se presentaron 3 emergencias | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Se presentaron 3 emergencias |  | 100% | 100% | Se presento 3 emergencias
[5 empty] | Número de emergencias presentadas en la red |  |  | 0 |  | 0
Note on W4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La meta acumulada en cada cuatrimestre
Note on Y4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo que se espera alcanzar
Note on R20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este espacio columna (J)va el resultado de la formula realizada en la columna I Respuesta: En la columna f esta la formula q cada proceso debe aplicar.
Note on O28: Porcentaje acumulado que se lleva a la fecha partiendo del 90% en el 2022 y culminando en meta del 100% en 2023
Note on P28: Porcentaje acumulado que se lleva a la fecha partiendo del 90% en el 2022 y culminando en meta del 100% en 2023
Note on Q28: Porcentaje acumulado que se lleva a la fecha partiendo del 90% en el 2022 y culminando en meta del 100% en 2023
Note on O30: Porcentaje acumulado que se lleva a la fecha partiendo del 80% en el 2022 y culminando en meta del 100% en 2023
Note on P30: Porcentaje acumulado que se lleva a la fecha partiendo del 80% en el 2022 y culminando en meta del 100% en 2023
Note on Q30: Porcentaje acumulado que se lleva a la fecha partiendo del 80% en el 2022 y culminando en meta del 100% en 2023
Note on J32: A la fecha la entidad viene cumpliendo con los requerimientos de gobierno digital y su meta este año es dar continuidad con la actualización de los nuevos requisitos de arquitectura TI establecidos por el MINTIC en el 2022. El número 78 son la cantidad de requisitos que estaba en la política solicitaba en el año 2021 en su herramienta de autodiagnóstico
Note on L32: A la fecha la entidad viene cumpliendo con los requerimientos de gobierno digital y su meta este año es dar continuidad con la actualización de los nuevos requisitos de arquitectura TI establecidos por el MINTIC en el 2022. El número 78 son la cantidad de requisitos que estaba en la política solicitaba en el año 2021 en su herramienta de autodiagnóstico
Note on N32: A la fecha la entidad viene cumpliendo con los requerimientos de gobierno digital y su meta este año es dar continuidad con la actualización de los nuevos requisitos de arquitectura TI establecidos por el MINTIC en el 2022. El número 78 son la cantidad de requisitos que estaba en la política solicitaba en el año 2021 en su herramienta de autodiagnóstico
Note on H50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta superada del plan estrategico
Note on J117: Trabajo: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO / VOLUMEN CONSUMIDO * POR 120 DIAS SON LOS TRES MESES
Note on L117: Trabajo: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO / VOLUMEN CONSUMIDO * POR 120 DIAS SON LOS TRES MESES
Note on N117: Trabajo: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO / VOLUMEN CONSUMIDO * POR 120 DIAS SON LOS TRES MESES
Note on H125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La meta establecida es 99